## Расходы
ОЗЕЛЕНЕНИЕ на 2023г. Павлодарская д1 Запланированные расходы на инструменты и материалы
Наименование | Кол-во | Фасовка | Цена 1шт | Итого
материалы
удобрение для газона по 5кг | 12уп | 5кг | 374 | 5984 | 4 мешка на 1 раз
удобрение весеннее ОМУ | 10кг | 1кг | 101 | 1010
удобрение осеннее ОМУ | 10кг | 3кг | 150 | 450
удобрение летнее(азот, фосфор,калий) | 5шт | 3кг | 328 | 1312
мульча ср фракции 10м по 50л | 7меш | 50л | 450 | 3750 | 5см слой 50л мешок на 1кв м
перчатки садовые с напылением | 10пар | 1пара | 106 | 1060
средство от вредителей клещ, тля Актеллик(Аллатар) | 5шт | 5мл | 20р | 100
гербицид для газона хакер | 4 | 2,5гр | 47 | 188
гербицид для сорняков деймас | 4 | 10мл | 55 | 220
лейка 8л |  | 1шт | 299 | 299
газонная трава 7,5кг | 7.5кг | 1меш | 5850 | 5850 |  | трава газонная на подсыпку
эпин |  | 10 | 23 | 230
циркон |  | 10 | 23 | 230
удобрение НЭСТ для газона |  | 1шт | 872 | 872 |  | удобрение для газона
земля плодородная | 14куб | 1машина | 14200 | 14200 |  | земля
растения (питомник на крылова)
гортензия метельчатая Тач оф Пинк 10л |  | 6шт | 1205 | 7230
кизильник блестящий |  | 23шт | 460 | 10580
заработная плата для садовника
ЗП на одного человека(май-окт) |  | 6мес | 16600 | 99600
ЗП человека ухаживающего за цветами в подьезде |  | 12мес | 1000 | 12000
Итого |  |  |  | 153165
плюс 10% к Итого |  |  |  | 168481.5 |  | это на удорожание к следующему году закладываю

## Работы
План работ по уходу и озеленению во дворе дома ул.Павлодарская д1.
Месяц | Работы
АПРЕЛЬ/МАЯ | открытие туй после зимы 35шт, полив теплой водой
газон: аэрация/скарификация, подсев семян в местах проплешин, внесение удобрений. Первое кошение.
санитарная обрезка сломаных веток у кустов после зимы, засохших.
приобретение и посадка кустов гортензий около входа в подьезд
обработка деревьев и кустов от вредителей
обработка ТУЙ препаратами стимулирующими зелень и рост
внесение удобрения в кустарники и деревья(весеннее)
ИЮНЬ | прополка кизильника, рябинника, туй, приствольных кругов у деревьев и кустарников
газон: кошение травы, внесение удобрения, обработка препаратами стимулирующими рост
обработка ТУЙ препаратами стимулирующими зелень и рост
внесение удобрения в кустарники и деревья(летнее)
обработка гербицидами плитку возле дома, а так же участка за туаями
ИЮЛЬ | газон: кошение травы, внесение удобрения, обработка от сорняков
прополка кизильника, рябинника, туй, приствольных кругов у деревьев и кустарников
санитарная обрезка сломаных веток у кустов
внесение удобрения в кустарники и деревья(летнее)
обработка ТУЙ препаратами стимулирующими зелень и рост
обработка кустарников от вредителей
АВГУСТ | газон: кошение, внесение удобрений, обработка от сорняков
прополка кизильника, рябинника, туй, приствольных кругов у деревьев и кустарников
обрезка спирей после цветения
обработка кустарников от вредителей
СЕНТЯБРЬ | газон: стрижка, внесение удобрений, подготовка к зимнему сезону
стрижка гортензий
санитарная стрижка рябинника, прореживание.
прополка кизильника, рябинника, туй, приствольных кругов у деревьев и кустарников
ОКТЯБРЬ | стрижка рябинника, кизильника
укрытие ТУЙ, подготовка в зиме
уборка мусора сухой листвы подготовка терриитории к зиме
янв-дек | уход, полив, обработка от вредителей, внесение удобрений за домашними цветами в Холле первого этажа.