## Лист3 (2)
ЗАТОПЛЕНИЕ ПАРКИНГА Пехотинце 4Б и подвальных помещений МКД Пехотинцев 4/1 ЖК "НЕБЕСНЫЙ"
дата | Действия УЖК |  | результат
2023-06-09 | Обнаружено подтопление подвальных помещений МКД №4/1, а затем и паркинга 0 уровень. Составлены акты осмотра. Руководитель стройки от подписи отказался | 13.06.23\Акт от 09.06.23.jpg
2023-06-20 | Продолжается подтопление подвальных помещений МКД №4/1, а затем и паркинга 0 уровень. Составлены акты осмотра. Руководитель стройки от подписи отказался | 20.06\Акт от 20.06.2023 (2).pdf
2023-07-06 | Дренажная и ливневая канализация восстановлена, колодцы пустые, течь грунтовых вод в подвале прекратилась. | производится постоянная откачка воды | возможен проход к автотранспорту, в спусках к 0 уровню паркинга размещены для прохода поддоны
2023-07-10 | Повторное затопление паркинга на 0 уровне , вследствии ограничения ливневой канализации на строительстве МКД по адресу Пехотинцев 2а/1, в результате затоплен подвал 1 корпуса грунтовыми водами и паркинг на 0 уровне. | Были не однократные обращения к руководителю строительного объекта по откачке воды, но работы не выполнялись. Колодцы ливневой канализации стояли полные водой, особенно в выходны дни насосы на стройке отключались
2023-07-17 | Подготовлена и направлена жалоба главе Администрации города | 17.07.23\Исх 03-09-697 от 17.07.2023 Администрация Письмо Главе Пехотинцев 4-1 (1) (1).pdf | Получен 10.08.23 ответ на обращение от 17.07.23 от Администрации Железнодорожного района
вх\Вх 03-08-707 от 10.08.2023 Администрация Земляные работы Пехотинцев 4-1.pdf
2023-07-17 | Составлена предварительная калькуляция по восстановлению общего имущества | Калькуляция Пехотинцев 4 б - 0 ур. (1).xlsx
2023-07-19 | подготовлены и направлены обращения в Администрацию города, прокуратуру, застройщику с приглашением о встрече 20.07.2023 на объекте Пехотинцев 4б паркинг с представителями УЖК, собственниками. |  | 20.07.2023 в 10.00 на встречу надзорные органы не явились
2023-08-01 | подготовлены и направлены обращения в Администрацию города, прокуратуру, застройщику, ВОИС, ДГЖиСН, Водоканал с приглашением о встрече 02.08.2023 на объекте Пехотинцев 4б паркинг с представителями УЖК, собственниками. | Исх август\Исх 03-09-706 от 19.07.2023 Администрация осмотр 20.07.2023 Пехотинцев 4-1.pdf | 02.08. в 10.00 на встрече были представители собственников, ВОИС, Водоканала, УЖК,рукодитель проекта. Представитили надзорных органов не явились
|  | Исх август\Исх 03-09-729 от 01.08.2023 Админист -я Уведомление Пехотинцев 4-1 (1).pdf | вх\Вх 03-08-680 от 03.08.2023 Водоканал Ответ сброс сточ вод Пехотинцев 4-1.pdf
2023-08-04 | Встреча УЖК с представителями ДГЖиСН на объекте | ДГЖиСН после встречи 09.09.2023 дал ответ в адрес УЖК | вх\Вх 03-08-700 от 09.08.2023 ДГЖИ Пехотинцев 4-1.pdf
2023-08-04 | Юристами УК подготовлено коллективное обращение от имени собственников в Администрацию города, ж/д района, прокуратуру ж/д района, ВОИС | Коллективная жалоба от Пехотинцев 4Б.pdf | Ответ ВОИС на коллект жалобу собственников от 16.08.23.pdf
2023-08-09 | В телеграмм канале главе города УК размещено обращение | Исх август\Обращение к главе через Телеграмм канал.png
2023-08-10 | Подготовлено и направлено главе города еще обращение о проведении проверки на строящемся объекте | Исх август\Исх 03-09-754 от 10.08.2023 Администрация Екат-га О чрезв-й ситуации Пехотинцев 4-1.pdf